## 요구사항명세
NoHome 요구사항 명세 (기능)
구분 | ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 담당 | 완료 기준
필수 | F701 | 실거래가 수집 | 매매·전월세 실거래가 공공데이터 API 수집·DB 적재 | M | 최민식 | 매매·전월세 DB 적재, 중복 skip
필수 | F702 | 실거래가 검색 | 지역·아파트명·거래유형·가격 조건 목록 조회 | M | 최민식 | 조건에 맞는 결과 반환
필수 | F712 | 회원 등록 | 이메일·비밀번호·이름·전화 가입 | M | 전효준 | 가입, 중복 이메일 거부
필수 | F713 | 회원 조회 | 로그인 사용자 본인 정보 조회 | M | 전효준 | 본인만 조회
필수 | F714 | 회원 수정 | 본인 정보 수정 | M | 전효준 | 본인만 허용 필드 수정
필수 | F715 | 회원 삭제 | 본인 회원 물리 삭제 | M | 전효준 | 물리 삭제, 본인만
필수 | F716 | 로그인 관리 | 로그인/로그아웃 | M | 전효준 | 로그인·로그아웃, 접근 제어
필수 | F720 | 주택 정보 관리 | 실거래가 기반 주택 기본정보 조회 | M | 최민식 | houses/house_deals 연계
필수 | F-MAP | 검색결과 지도 표시 | Kakao Map 마커 표시 | M | 전효준 | geocoding 후 마커
추가 | F-AI1 | AI 질문 모드 | 자연어 질문에 데이터 요약 답변 | S | 이정헌 | 통계 요약 응답
추가 | F-AI2 | AI 에이전트 모드 | 자연어로 필터·검색·화면 조작 | S | 이정헌 | 6액션 실행
추가 | F-AI3 | 단일 어시스턴트 통합 | 단일 /assistant tool calling 분기 | S | 이정헌 | 모드토글 없이 자동 분기
추가 | F-AI4 | 단기 대화기억 | 세션 휘발 멀티턴(InMemory window 10) | S | 이정헌 | 맥락 유지, 종료 시 초기화
추가 | F-RENT | 전월세 검색 | dealMode 검색·가격필터 | S | 최민식 | 전세=보증금, 월세=보증금+월세
추가 | F-LIVE | 라이브 검색 성능 | 응답 우선+백그라운드 적재 | S | 최민식 | 미캐시 첫 조회 지연 완화
추가 | F-INT | 관심 지역 | 회원 관심 지역 등록·관리 | S | 전효준 | 회원-지역 저장·조회
추가 | F-ADM | 회원검색 관리자권한 | /members/search 관리자 전용 | S | 전효준 | 일반회원 403
추가 | F-PWD | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 재설정 | S | 전효준 | 재설정 처리

## WBS
NoHome WBS (일정 기준: git 실측 2026-06-12~06-24)
ID | 작업명 | 담당 | 시작 | 종료 | 상태 | 참조
1 | 프로젝트 기반·인프라 | 공통 | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 완료 | M0~M1, S0~1
1.1 | 문서·하네스(PRD·spec·plan) | 공통 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 완료 | S0
1.2 | Spring Boot·MyBatis 골격, /api/health | 공통 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 완료 | S1
1.3 | MySQL·Docker compose, .env | 최민식 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 완료 | S1
1.4 | 폴더구조(Backend/Frontend/Artifact) | 최민식 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 완료 | S10
2 | 공공데이터·실거래가 검색 | 최민식 | 2026-06-14 | 2026-06-24 | 완료 | M2, S2~5
2.1 | 실거래가 스키마 | 최민식 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 완료 | S2
2.2 | 매매 적재·api_row_hash 중복제거 | 최민식 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | S3, #13
2.3 | 통합 검색 API·자동임포트 | 최민식 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | S4~5
2.4 | 전월세 검색(dealMode·스키마 확장) | 최민식 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 완료 | #23
2.5 | 라이브 검색 파이프라인 | 최민식 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 완료 | #27
2.6 | 라이브 검색 성능개선 | 최민식 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 완료 | #30
3 | 회원·인증·지도 | 전효준 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 완료 | M3·M4, S6~9
3.1 | 토큰기반 회원 인증(가입/로그인/CRUD) | 전효준 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 완료 | S6, #1
3.2 | 회원 검색 + 비밀번호 찾기 | 전효준 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 완료 | #22
3.3 | 공지사항 + 관심지역 | 전효준 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 완료 | #26
3.4 | Kakao 지도·geocoding·마커 | 전효준 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 완료 | S9, #33
3.5 | 회원검색 관리자권한·지도안내 | 전효준 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 완료 | #33
4 | AI 어시스턴트 | 이정헌 | 2026-06-21 | 2026-06-24 | 완료 | 추가기능 트랙
4.1 | Spring AI 챗봇·질문모드·사용량 제한 | 이정헌 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 완료 | #2
4.2 | GMS graceful·JWT fail-closed·구보정 | 이정헌 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | #5,6,7
4.3 | 에이전트 모드(구조화 명령) | 이정헌 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 완료 | #16
4.4 | 에이전트 Phase2(필터·액션 확장) | 이정헌 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 완료 | #18
4.5 | 공공데이터 resultCode 000 보정 | 이정헌 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 완료 | #20
4.6 | 단기 대화기억(InMemory window 10) | 이정헌 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 완료 | #28
4.7 | Tool Calling 재설계(/assistant 단일화) | 이정헌 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 완료 | #29
5 | 프론트엔드 화면·UX | 공통 | 2026-06-14 | 2026-06-24 | 완료 | M4, S7~12
5.1 | 메인 검색/목록/상세 shell·지도 placeholder | 최민식 | 2026-06-14 | 2026-06-22 | 완료 | S7
5.2 | 검색 필터 UI(전월세·슬라이더·정렬) | 최민식 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 완료 | S11
5.3 | 회원 패널·관심지역 UI | 전효준 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 완료 | FE #8,10,16
5.4 | AI 챗 위젯·에이전트 런타임·리사이즈 | 이정헌 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 완료 | FE #13,17
5.5 | 법정동 select·결과카드·mojibake 보정 | 최민식 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 완료 | S11~12
6 | 문서·발표·제출 | 공통 | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 진행중 | M7 준비
6.1 | Sprint·AI 설계/구현/트러블슈팅 문서 | 이정헌 | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 완료 | docs/*
6.2 | 발표자료(구성안·대본·시연) | 공통 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 완료 | presentation/
6.3 | 요구사항 명세서·WBS·간트 | 공통 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 진행중 | deliverables/

## 간트
NoHome 간트 (담당자 색 막대, 2026-06-12~06-24)
작업 | 담당 | 06-12 | 06-13 | 06-14 | 06-15 | 06-16 | 06-17 | 06-18 | 06-19 | 06-20 | 06-21 | 06-22 | 06-23 | 06-24
문서·하네스 | 공통
Boot·MyBatis 골격 | 공통
MySQL·Docker·폴더 | 최민식
실거래가 스키마 | 최민식
매매 적재·중복제거 | 최민식
검색 API·자동임포트 | 최민식
전월세 검색 | 최민식
라이브 검색 파이프라인 | 최민식
라이브 검색 성능개선 | 최민식
토큰기반 회원 인증 | 전효준
회원검색·비밀번호 | 전효준
공지·관심지역 | 전효준
Kakao 지도·geocoding | 전효준
관리자권한·지도안내 | 전효준
Spring AI 챗봇·질문모드 | 이정헌
보안·graceful·구보정 | 이정헌
에이전트 모드 | 이정헌
에이전트 Phase2 | 이정헌
단기 대화기억 | 이정헌
Tool Calling 재설계 | 이정헌
메인 검색 shell·필터 UI | 최민식
AI 챗 위젯·회원 UI | 공통
발표자료 | 공통
명세서·WBS·간트 | 공통
범례 | 이정헌 | 최민식 | 전효준 | 공통

## 담당·일정
담당자별 요약 (git 실측)
담당 | 영역 | 활동 기간(git) | 커밋수(3repo) | 주요 PR
이정헌 | AI 어시스턴트·보안·공공데이터 보정 | 2026-06-12 ~ 06-24 | 53 | #2,5,6,7,16,18,20,28,29
최민식 | 공공데이터·실거래가 검색·인프라 | 2026-06-14, 06-22 ~ 06-24 | 18 | #13,23,27,30
전효준 | 회원·인증·지도·관심지역 | 2026-06-18, 06-23 ~ 06-24 | 11 | #1,22,26,33
합계 |  |  | 82
※ 커밋수는 backend+frontend+artifact 3개 repo 합산(중복 계정 포함 근사). PR 번호는 backend 기준.